## Gant
DATA ANALYSIS BOOTCAMP | [13 empty] | COMENTARIOS
Actividad | Responsable | Avance | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Administradora del repositorio | Blanca
PROYECTO 1 | TODES | 43.91% | [12 empty] | Registro de API | Ricardo
Project framework | Todes | 100%
Definición del proyecto | Todes | 100%
Crear repositorio | Blanca | 100%
Definir nombre del proyecto | Diana | 100%
Definir preguntas de investigación | Todes | 100%
Definir alcance del proyecto | Todes | 100%
Definir data sets principales | Todes | 100%
Análisis de bibliografía y fuentes |  | 100%
Revisión de artículos y compartir |  | 100% | [11 empty] | ¿complementa la red de transporte?=falta información
Indicadores(itdp) | Lizet | 100% | [11 empty] | Bicicletas por cada 1,000 habitantes, complementa la red de transporte público?, disponibilidad en horarios críticos, requisitos accesibles/Densidad de población comparada
Project development |  | 19.87%
Compartir variables de datasets | Todes | 100%
Ecobici | Varies | 100%
API | Martha | 100% | [11 empty] | Disponibilidad y estatus/registros históricos
Conteo ciclistas CDMX | Blanca | 100% | [11 empty] | En JSON. Muy bien!! Lo ocupamos para las conclusiones y para apoyar resultados
Estaciones | Diana | 100% | [11 empty] | Agrupar mapa por delegaciones
Argentina | Diana | 100%
Nueva York | Lizett | 100% | [11 empty] | Viajes por cada tipo de pase 255,590
INEGI | Blanca | 100%
Definir dataset final | Todes | 0% | [11 empty] | Estaciones vs INEGI
Limpieza de la base | Todes | 0% | [11 empty] | Disponibilidad
Describir pasos para la limpieza | Diana | 0%
Análisis de datos | Todes | 19.23%
Gráficos |  | 0%
Plotter Concentración de Unidades Econ vs Estaciones | Blanca | 50%
Gráficos de accesibildad | Ricardo | 0%
Distribución de edades-ECOBICI Mx y Argt | Diana | 0%
Estudio ciclistas trayectos | Blanca | 100%
Tablas |  | 0%
Unidades económicas | Blanca | 100%
Estaciones Mx y Argt | Diana | 0%
0%
Mapas |  | 0%
Transporte público vs estaciones | Blanca | 0%
Unidades económicas vs estaciones | Blanca | 0%
Texto de conclusiones | Todes | 0%
Revisión de productos finales |  | 0%
Gráficos |  | 0%
Tablas |  | 0%
Mapas |  | 0%
Texto de conclusiones |  | 0%
Presentación de entregables finales | Lizet | 0%
Preparación de notebook | Diana | 0%
Presentación (ppt) | Lizet y Ricardo | 0%
Preparación de documento formal | Diana | 0%
Presentación ante grupo | Ricardo | 0%

## Resources
ARGENTINA
| ESTACIONES |  | Recorridos |  | Usuarios
Datasets | no aplica | Datasets | 2010-2018 | Datasets | 2015-2018
Año o periodo | al 12 de noviembre de 2018 | Año o periodo | Mensualmente | Año o periodo | 2018
Periodicidad de datos | no aplica | Periodicidad de datos |  | Periodicidad de datos | Anual
No. De registros | 480 | No. De registros |  | No. De registros | 56183
Variable | Tipo | Variable | Tipo | Variable | Tipo
ID | Int | bici_id_usuario |  | usuario_id | int
Nombre | Str | bici_Fecha_hora_retiro |  | usuario_sexo | str
Dirección | Str | bici_tiempo_uso |  | fecha_alta | str
Número | str | bici_nombre_estacion_origen |  | hora_alta | str
Código postal | str | bici_estacion_origen
districtCode | str | bici_nombre_estacion_destino
Colonia | str | bici_estacion_destino
altitude | str | bici_sexo
nearbyStations/0 | int | bici_edad
location/lat | float
location/lon | float
Tipo de estación | str
nearbyStations/1 | int
nearbyStations/2 | int
nearbyStations/3 | int
nearbyStations/4 | int
nearbyStations/5 | int
punto_geo | str