## Gant
DATA ANALYSIS BOOTCAMP
Actividad | Responsable | Avance | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Deadline: 6 de abril | Administradora del repositorio | Blanca
PROYECTO 1 | TODES | 14.05% | [12 empty] | Registro de API | Ricardo
Project framework | Todes
Definición del proyecto | Todes | 100%
Crear repositorio | Blanca | 100%
Definir nombre del proyecto | Diana | 20%
Definir preguntas de investigación | Todes | 100%
Definir alcance del proyecto | Todes | 100%
Definir data sets principales | Todes | 100%
Análisis de bibliografía y fuentes |  | 0%
Revisión de artículos y compartir |  | 0%
Indicadores(itdp) | Lizet | 0%
Project development |  | 0%
Compartir variables de datasets | Todes | 0%
Ecobici | Varies | 0%
API | Martha | 0%
Conteo ciclistas CDMX | Blanca | 0%
Estaciones | Diana | 0%
Argentina | Diana | 0%
Londres | Ricardo | 0%
Nueva York | Lizett | 0%
INEGI | Blanca | 0%
Definir dataset final |  | 0%
Limpieza de la base | Todes | 0%
Describir pasos para la limpieza | Diana | 0%
Análisis de datos | Todes | 0%
Gráficos |  | 0%
Tablas |  | 0%
Mapas |  | 0%
Texto de conclusiones |  | 0%
Revisión de productos finales |  | 0%
Gráficos |  | 0%
Tablas |  | 0%
Mapas |  | 0%
Texto de conclusiones |  | 0%
Presentación de entregables finales | Lizet | 0%
Preparación de notebook | Diana | 0%
Presentación (ppt) | Lizet | 0%
Preparación de documento formal | Diana | 0%
Presentación ante grupo | Ricardo | 0%

## Resources
Datasets
Año o periodo
Periodicidad de datos
No. De registros
Variables
Tipo de variables